## Slide 1
Proceso de Entregas a Gobierno

## Slide 2
Introducción
Se consideran entregas de Gobierno todas las relacionadas con volumen otorgado por medio de licitaciones1 para la atención de programas de apoyo social y en general todas las entregas dirigidas a beneficiarios específicos que se envían como parte de apoyos a la comunidad de parte de alguna entidad gubernamental y entregadas a través de los intermediarios concursantes.
A diferencia de las entregas para distribuidores, filiales y obras generales, las entregas a Gobierno consideran las siguientes características:
Suscripción de Contrato = Obligación de cumplimiento de condiciones.
Plazos específicos de entrega del total del volumen.
Generación de frentes diferentes para cada entrega.
Tipo de Entregas: masivas en eventos, centros de acopio /almacenes y por beneficiario.
Reconocimiento de entrega mediante validación de firmas de beneficiarios.
Penalizaciones por incumplimiento.
1. Licitación (también denominada concurso público o contrato del Sector Público y Privado) es el procedimiento administrativo para la adquisición de suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, organismos y entidades que forman parte del Sector Público. Wikipedia

## Slide 3
Introducción
Modalidad: Entregado 100%
La planeación de la entrega, parte de contar en tiempo y forma con los pronósticos de volumen con fechas, localidades finales de entrega con municipio y tonelaje a surtir
Los beneficios de esto son:
Planeación con tiempo de la producción y abasto (pedido de bolsa, plan de producción, abasto a UN en tiempo por AUT o FFCC)
Poder re-negociar las condiciones de entrega (lotes, localidades y fechas) con el fin de garantizar el lote estándar y/o la consolidación desde el origen óptimo
Dar tiempo a Comercial para re-negociar con cliente las opciones propuestas
Reducir al costo mínimo de entrega vs. la solicitud original del cliente
Garantizar flota de transporte adicional, costeos y tarifas.
Lote estándar: Las entregas locales estándar en torton y foráneas en trailer hasta donde sea posible por acceso del camino. En caso de no poder llegar a cliente con lote estándar se requerirá:
Implementar un Cross-Dock en el punto más lejano donde ingrese el trailer /full con el fin de minimizar los costos de entrega
Ofertar centros de acopio al punto mas lejano en modalidad trailer/full (cabeceras municipales) donde puedan recoger el producto en unidades pequeñas
Ofertar recogido en las UN de negocio más cercana de la localidad
Consolidación de pedidos

## Slide 4
Etapas
Anuncio de Licitación
Recepción y registro de información
Revisión
Ajustar escenario a la adjudicación
Ejecución y Cierre
Programación pedidos : negociables / no negociables
Programa y seguimiento de entregas
Negociación para habilitación de recursos
Revisión de información del programa
Entrega de remisiones y revisión de incidencias

## Slide 5
Etapa 1: Anuncio de licitación

## Slide 6
Actividades |  |  |  |  | 
Entradas |  | Descripción |  | Salidas (Resultados) | 
De | Descripción | Rol | Sub-actividad | A Quien: | Descripción
Área Comercial Promexma Cliente | Invitación a reunión de licitación u oficio con datos sobre licitación | Líder Proyecto Operación Logística / Adlog | Participar en reunión de conocimiento / venta de licitación .Identificar datos de: Volumen, Producto / presentación, Periodo de entrega (fechas) Posibles frentes y servicios especiales (maniobra, reparto, centro de acopio, tipos de accesos) requeridos por la licitación. Poblaciones de entregas (mapa de la ubicación) Recibe Vía Lotus Notes y se deberá levantar minuta de la junta si aplica | Coordinador Entrega / Gerente OL | Información de posible licitación de programa de Gobierno
Área Comercial Promexma Cliente | Aviso de licitación adjudicada | Líder Proyecto Operación Logística / Adlog | Confirmación de datos revisados en el anuncio para la validación de volúmenes, productos, período, etc. y confirmación de número de contrato para identificación y seguimiento. | Coordinador Entrega / Gerente OL | Confirmación de licitación adjudicada de programa de Gobierno
Reglas de Negocio
Deberá asistir un representante de cada área de logística que este involucrado en el proyecto al momento de la adjudicación. (recomendable). Esta actividad debe suceder al menos con una semana de anticipación a la fecha de la primer entrega de la licitación.
Actividades Etapa 1

## Slide 7
Etapa 2: Revisión

## Slide 8
Actividades Etapa 2
Actividades |  |  |  |  | 
Entradas |  | Descripción |  | Salidas (Resultados) | 
De | Descripción | Rol | Sub-actividad | A Quien: | Descripción
Líder Proyecto Operación Logística | Envío de confirmación de adjudicación | Coordinador Entrega / Gerente OL | Revisión de información confirmada Envío de escenario de programa de gobierno. | Planeador Cadena de suministro | Plantea alternativas de orígenes óptimos (existentes o sugeridos para instalación –centros de acopio, cross-docks, etc.-) de acuerdo a datos de licitación.
Coordinador Abasto y Entrega | Determinar posibles orígenes por volumen para los destinos señalados | Responsables UN | Definir requerimientos para la operación (personal, ampliaciones, turnos extra, montacargas o equipo extra). Declarar oferta diaria de entrega por UN así como oferta máxima diaria por toda la zona. | Líder Proyecto Operación Logística | CEDIS confirmados factibles a emplear para licitación.
Líder Proyecto Operación Logística | Información de poblaciones identificadas. | Gestor de Transporte Local (GTL) | Ruteo de poblaciones confirmadas | Coordinador Entrega | Validación de factibilidad de accesos.
Admys | Identificación de frentes dados de alta ya existentes | Comercial | Solicitud de alta de frentes con datos específicos de entrega y validación de referencias y beneficiarios correspondientes | Servicios al Vendedor | Alta de frentes
Líder Proyecto Operación Logística | Validación de lotes a capacidad trailer por frente. | Gestor de Transporte Local (GTL) | Flota requerida por origen , considerando como primera opción lote mínimo trailer y considerando información de accesos validados. | Líder Proyecto Operación Logística | Censo de flota disponible.

## Slide 9
Actividades Etapa 2
Actividad: 2. Preparar escenarios posibles del programa |  |  |  |  | 
Entradas |  | Descripción |  | Salidas (Resultados) | 
De | Descripción | Rol | Sub-actividad | A Quien: | Descripción
Líder Proyecto Operación Logística | Revisión de requisitos generales de entrega: Maniobra, horarios de entrega, condiciones especiales de entrega. | Gestor de Transporte Local (GTL) | Tomar conocimiento de condiciones de entrega para confirmar y/o calcular tarifas correspondientes. | Staff Tarifas | Cálculo de tarifas.
Líder Proyecto Operación Logística | Cálculo de costos de atender el programa. | Gerente OL | Validación con Comercial de condiciones a negociar: entregas sin repartos, concentrar entregas en centros de acopio, extensión de horarios. | Comercial | Autorización de programa.
Reglas de Negocio
Considerar entregas desde origen óptimo con menor costo y en lotes estándar de entrega. La declaración de oferta diaria asignada para entregas exclusivas a Gobierno se realizará por unidad de negocio, la oferta diaria puede incrementarse siempre y cuando exista una unidad de negocio cercana a la localidad de entrega y negociando la solicitud con 2 días de anticipación. Para casos de entregas con requerimientos menores a lote estándar se requerirá: Implementar un Cross-Dock en el punto más lejano Ofertar centros de acopio al punto mas lejano donde puedan recoger el producto en unidades pequeñas Ofertar recogido en las UN de negocio más cercana de la localidad Consolidación de pedidos

## Slide 10
Etapas 3: Ejecución y Cierre.
Sólo se reconocerán remisiones con sello de almacén, nombre y firma del personal autorizado para recepción (Copia IFE)
Cliente debe de enviar los oficios mínimo con 2 días hábiles de anticipación a la entrega (Plan en firme) antes de las 15 hrs. después de esta hora se van a 72 hrs.
Cliente debe enviar los oficios con los datos completos del beneficiario (nombre, dirección y teléfono en caso de no estar en la localidad) validados.
Logística gestiona nivel requerido de inventario y abasto de productos, para entregar los pedidos en tiempo y forma.
Los choferes deben de recabar las firmas, sello y/o IFE de los beneficiarios, en ausencia del beneficiario indicado la entrega no deberá realizarse.

## Slide 11
Etapas 3: Ejecución y Cierre.

## Slide 12
Actividades Etapa 3
Actividades |  |  |  |  | 
Entradas |  | Descripción |  | Salidas (Resultados) | 
De | Descripción | Rol | Sub-actividad | A Quien: | Descripción
Gobierno / Cliente | Envío de oficio de entrega | Comercial | Confirmación de recepción de oficio | Líder Proyecto Operación Logística | Oficio de entrega validado.
Líder Proyecto Operación Logística | Recopila información de entrega por frente | Comercial | Habilitación de frente de entrega: Alta o modificación de los ya existentes. | Líder Proyecto Operación Logística | Confirmación de datos correctos para programar
 |  | Supervisor de Tráfico | Revisión de tarifa requerida | Líder Proyecto Operación Logística | Confirmación de tarifas y/o trámite de alta.
Líder Proyecto Operación Logística | Validación de nivel de inventario | Coordinador Abasto | Programa de abasto requerido | Planta | Confirmación de abasto
Líder Proyecto Operación Logística | Aviso de volumen asignado para entregas. | Adlogs | Coordinación de recursos con jefes de UN y MT. | Líder Proyecto Operación Logística | Confirmación de capacidad de entrega.
Admys | Preparación de órdenes de compra y acuerdos Comerciales | Comercial/ Cliente | Solicitud de alta de pedidos vía 01800 por responsable de atención de cuenta de Gobierno. | CS | Número de pedidos programados en SAP

## Slide 13
Actividades Etapa 3
Actividades |  |  |  |  | 
Entradas |  | Descripción |  | Salidas (Resultados) | 
De | Descripción | Rol | Sub-actividad | A Quien: | Descripción
Líder Proyecto Operación Logística | Envío de programas con pedidos correspondientes. | Adlog | Programa de entregas con asignación de viajes a transportistas. | Transportista | Remisión y datos de entrega.
Transportista | Entrega de pedidos a beneficiarios. | Beneficiarios | Fotografía de firma o sello de material recibido, cantidad con número y con letra, nombre, copia de IFE o identificación oficial. | ASD | Remisión original con requisitos solicitados.
ASD | Confirmación de remisiones debidamente llenadas | Cartera | Firma acuse de recibo. | Líder Proyecto Operación Logística | Paquete de remisiones correspondientes a programas de Gobierno.
Líder Proyecto Operación Logística | Remisiones validadas y relación de número de folios. | Cliente | Firma acuse de recibo. | Líder Proyecto Operación Logística | Registro de volumen entregado.
 |  |  | Devolución de remisiones con incidencia. | Supervisor de tráfico | Solicitud a transportista de aclaración de entrega.
Líder Proyecto Operación Logística | Reporte de volumen entregado. (Grupo Shift de avances por estado) | Comercial | Cuadre y conciliación de volumen entregado, entrega de estado de cuenta para validación de precios y pagos. | Cliente | Cierre.
Reglas de Negocio
Toda solicitud de entrega debe venir amparada vía oficio con mínimo 2 días hábiles de anticipación de entrega antes de las 15:00 hrs, después de este horario las entregas se consideran a 72 hrs. Cliente debe enviar oficios con datos completos de beneficiarios ( nombre , dirección y teléfono) validados. Logística gestiona nivel requerido de inventario y abasto de productos para entregar pedidos en tiempo y forma. El programa de entregas se realizará por el adlog correspondiente en un plazo menor a 1 semana tratándose de entregas a menos de 500 frentes y un plazo de 15 días tratándose de más de 500 frentes. Tiempo de respuesta sujeto a revisión para cada caso en específico. Cuando haya una interrupción de entregas por cuestiones climatológicas, si la interrupción es por 5 días o más, el cliente y/o Comercial deberán pedir la reprogramación de sus pedidos al centro de servicio, en caso de que el tiempo sea menor a 5 días, el ADLOG podrá realizar la reprogramación directo en sistema con los comentarios correspondientes

## Slide 14
Actividades Etapa 3
Otros Alcances Logística
Logística revisa y confirma a Comercial origen óptimo, tamaño de lote por tipo de camino, alternativas de entrega, inventarios , plan abasto y oferta diaria de volumen exclusivo para entregas a Gobierno. Solicitud de programas por anticipado para poder validar niveles de inventario requeridos en el caso de productos especiales : Impercem, bolsa de Congregación Mariana Trinitaria (CMT), bolsa rotulada Ma. Gudelia, bolsa con leyenda “prohibida su venta”. Realizar revisión de destinos y fechas de entrega para gestionar -de ser el caso- entregas anticipadas para consolidar envíos. Gestionar con cliente entregas en centros de acopio, evitar repartos y descargas a más de 5 m., así como supervisor de parte del cliente para el control del material a entregar , cuando se trata de entregas masivas. Las entregas no incluyen tarimas, se consideran exclusivamente entregas a piso. Gestión de horarios ampliados de entrega en conjunto con el área Comercial. Realizar en conjunto con Gestor de Transporte Local (GTL) estrategias de entrega: 1. Entregas de alto volumen para localidades de difícil acceso llegar con unidad máxima posible, trailer o torton y manejo de células para concluir entregas : unidades en esquema de renta de menor capacidad. 2. Asignación temporal de unidades exclusivas para entregas locales o foráneas dedicadas a cubrir volumen total. Gestionar con unidad de negocio carga desde un día antes o a primera hora para cubrir volumen solicitado . Sólo se reconocerán remisiones con sello de almacén y nombre y firma del personal autorizado para recepción (Copia IFE) Los choferes deben de recabar las firmas, sello y/o IFE de los beneficiarios Logística consolida estatus diarios de entrega para Comercial y éste envía reporte de estatus a cliente. ** ya estaba Cliente recibe, revisa y confirma a Logística cualquier incidencia detectada en las entregas: Firma incorrecta, cantidad incorrecta, etc. ASD Escanea remisión y sube a base de datos SAP para cotejo y cobro. Posteriormente envío de originales a Administración Comercial En el caso de entregas incorrectas, es responsabilidad de los transportistas realizar el cambio de entrega correspondiente, de lo contrario se realizará cargo a fletero por material no devuelto. ** ya estaba